## Титул
"СОГЛАСОВАНО" | "УТВЕРЖДАЮ"
"______"_______________2006г. | "______"_______________2006г.
ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
НА РЕМОНТ МЯГКОЙ КРОВЛИ
Разработал:
Зам.генерального директора
ООО" ..."
А.В.Крестьяшин
г.Санкт-Петербург
2006 год

## Содерж
СОДЕРЖАНИЕ
| Предисловие | 1
1. | Пояснительная записка | 2
1.1 | Термины и определения | 2
1.2 | Характеристика существующей кровли | 2
1.3 | Решение по ремонту кровельного покрытия здания | 2
1.4 | Размещение и характеристика производственных баз и
| обеспечение строительства материалами. | 3
1.4 | Организация и методы производства ремонтно-строительных работ | 3
2. | Строительный генеральный план | 4
3. | Календарный график производства работ | 5
4. | Технология производства работ | 6
4.1 | Подготовительные работы | 6
4.2 | Теплоизоляционные работы | 6-7
4.3 | Устройство стяжки из плит | 7
4.4 | Покрытие наплавляемыми материалами | 7-9
4.5 | Устройство примыканий и отдельных узлов | 10-13
5. | Основные правила техники безопасности | 14-18
6. | Мероприятия по охране окружаущей среды

## Предислов
стр.1
Предисловие
Проект производства работ (ППР) на ремонт мягкой кровли здания…
разработан на основе технического задания (проекта), ведомости дефектов.
ППР разработан с учетом основных положений СНиП II-26-76, 3.04.01-87 "Кровли",
СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии",
СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника" изд. 1995 г.,
СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика" и ряда методических
пособий и рекомендаций, позволяющих проводить работы в короткие сроки,
с сохранением окружающей среды.
Кроме того, в ППР нашли отражение новые технологии и методологии, применяемые
в последнее время при производстве кровельных работ (технология наплавляемых
материалов с использованием газовых горелок).
При разработке документа учтены результаты исследований АООТ "Полимерстрой-
материалы" (Я.И.Зельманович, канд. хим. наук), НИИМОССТРОЙ (А.Б.Вальницев), АО
"ЦНИИОМТП" (В.Б.Белевич, канд. техн. наук, В.Н.Никитин, канд. техн. наук), а также
передовой отечественный опыт устройства кровель ЗАО "Диат" (Е.Ю.Цыкановский), ООО
"Кров-Пром" (Ю.М.Мантров), ПСК "6 Сигма" (М.Н.Крылов), ООО "ТехноНИКОЛЬКровля"
(В.П.Протасов), ЗАО "Научпромсервис" (С.В.Купреев) и др., ряда ведущих зарубежных
фирм: "Свепко" (США), "Ондулин" (Франция), "Ветроасфальто", "Индекс", "Италиано
Мембрана" (Италия), "Ланкодор" и "Импербел" (Бельгия), "Лемминкяйнен" и "Икопал"
(Финляндия), "Матаки" (Швеция), а также совместных предприятий: Российско-Ирландского
СП "Изофлекс", Литовско-Российского СП "МИДА" и др.

## Пояснит
стр.2
1. | ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Термины и определения
Кровля - верхний элемент покрытия, предохраняющий здание от проникновения
атмосферных осадков.
Основание под кровлю - в кровлях из рулонных материалов поверхность теплоизоляции,
несущих плит, стяжек, а также существующей (при ремонте) рулонной или мастичной кровли,
по которой укладывают слои водоизоляционного ковра.
Основной водоизоляционный ковер (в составе рулонных) - слои рулонных материалов,
последовательно выполняемые по основанию под кровлю.
Дополнительный водоизоляционный ковер - слои из рулонных материалов или выполня-
емые для усиления основного водоизоляционного ковра в ендовах, на карнизных участках,
в местах примыкания к стенам, шахтам и другим конструктивным элементам.
Защитный слой - элемент кровли, предохраняющий основной водоизоляционный ковер
от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных факторов,
солнечной радиации и распространения огня по поверхности кровли.
Покрытие - верхнее ограждение здания для защиты помещений от внешних клима-
тических факторов и воздействий.
1.2 Характеристика существующей кровли
Существующий водоизоляционное покрытие выполнено из 2-х слоев рулонных
битумных материалов по сборной стяжке из цемнтно-стружечных плит. ЦСП толщ. 16 мм
уложены одним слоем в стык без обрешетки по слою теплоизоляции из минеральных плит.
Минеральные плиты повышенной жесткости уложены в стык по слою пароизоляции.
Водоотвод с кровли наружный, неорганизованный.
Существующая кровля находится в неудовлетворительном состоянии, а именно:
водоизоляционное покрытие в нескольких местах повреждено или вздуто;
сборная стяжка из листов ЦСП покороблена (разбухла) и местами проломлено.
утеплитель находится в переувлажненном состоянии, из-за малой толщины не обеспечивает
нужной теплоизоляции внутренних помещений, примыкания к парапетам нарушено.
1.3 Решение по ремонту кровельного покрытия здания
Необходимо полностью заменить водоизоляционное покрытие, уложить
дополнительный слой теплоизоляции толщиной 50 см плотностью не менее 110 г/м2
Заменить негодный существующий утеплитель и пароизоляцию (необходимость
определяется в процессе разборки и актируется сторонами с оформлением дополнительного
соглашения на эти работы).
Устроить сборную стяжку из 2-х слоев ЦСП с использованием годных листов ЦСП от
разборки существующей стяжки (пригодность актируется совместно с Заказчиком).
Во избежание коробления листы ЦСП, должны быть огрунтованы с обеих сторон.
Для отведения влаги из слоев утеплителя и естесственной сушки в процессе эксплуатации,
установить вентиляционные патрубки ("аэраторы") из расчета - 1 патрубок на 80-100м2.

## Размещ
стр.3
1.4 | Размещение и характеристика производственных баз и
обеспечение строительства материалами.
Для обеспечения производства работ на кровле эксплуатируемого здания, необходимо
организовать:
1. | Площадку (помещение) для складирования и хранения материалов и оборудования.
ответственность за сохранность возлагается на Заказчика (владельца здания)
2. | Погрузочно-разгрузочную площадку (для доставки материалов и вывоза мусора)
3. | Площадку для подъема материалов на кровлю здания
4. | Помещение для рабочих (закрываемое на ключ)
Схема с площадками № 1, 2 , 3 представлена на строительном генеральном плане.
1.5 | Организация и методы производства ремонтно-строительных работ
До начала работ должны быть выполненны все необходимые подготовительные меро-
приятия: переданы необходимые площадки и помещения, выставлены предупредительные
ограждения и надписи, оповещены заинтересованные лица.
В целях безопасности: подготовить средства пожаротушения, провести инструктаж
с отметками в журнале по ТБ.
При устройстве кровель по основанию из теплоизоляционных плит или при использо-
вании сборной стяжки работы по укладке теплоизоляции или сборной стяжки не должны
значительно опережать работы по выполнению нижнего слоя водоизоляционного ковра;
их последовательность должна обеспечивать устройство нижнего слоя водоизоляционного
ковра в ту же смену, что и укладка теплоизоляционных плит или листов сборной стяжки.
При разборке старого кровельного покрытия, все материалы от разборок спускать с
кровли и складировать в отведенных местах, вывозить по мере накопления.
Для обеспечения теплоизоляциии, укладывать минераловатные плиты в один
слой без зазоров либо в два слоя со сдвигом.
Стяжку из ЦСП укладывать в стык в два слоя со сдвигом и креплением между собой.
Перед устройством водоизоляционного ковра должны быть закончены все виды подготови-
тельных работ: подготовка механизмов, оборудования, приспособлений, инструментов и др.,
осуществлена приемка основания под кровлю, и составлены акты на скрытые работы
Установить вентиляционные патрубки для отвода влаги из кровельного пирога.
По окончании всех работ предъявить их Заказчику и подписать акт выполненных работ.

## График
Приложение № 2
к Договору №____от __________2006г.
3. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
| по ремонту кровли здания: |  | 0
№ п.п. | Наименование работ | Срок выполнения работ (рабочие дни)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Снятие водоизоляционного покрытия | bar: Срок выполнения работ (рабочие дни) 1 to Срок выполнения работ (рабочие дни) 19
2 | Разборка плит ЦСП | bar: Срок выполнения работ (рабочие дни) 1 to Срок выполнения работ (рабочие дни) 20
3 | Укладка слоя утеплителя из мин.плит | bar: Срок выполнения работ (рабочие дни) 3 to Срок выполнения работ (рабочие дни) 21
4 | Устр-во сборн.стяжки из ЦСП (2 слоя) | bar: Срок выполнения работ (рабочие дни) 3 to Срок выполнения работ (рабочие дни) 21
5 | Укладка нижнего слоя водоизоляц-го ковра | bar: Срок выполнения работ (рабочие дни) 5 to Срок выполнения работ (рабочие дни) 23
6 | Укладка верхнего слоя водоизоляц-го ковра | bar: Срок выполнения работ (рабочие дни) 9 to Срок выполнения работ (рабочие дни) 24
7 | Устр-во мелких покрытий из оц.железа | bar: Срок выполнения работ (рабочие дни) 19 to Срок выполнения работ (рабочие дни) 25
8 | Погрузка и вывоз мусора | bar: Срок выполнения работ (рабочие дни) 23 to Срок выполнения работ (рабочие дни) 25
9 | Сдача объекта | bar: Срок выполнения работ (рабочие дни) 25
График составлен с учетом благоприятных погодных условий (отсутствие осадков и сильного ветра)
В случае неблагоприятных погодных условий, об этом делается запись в журнале производства работ с подписью
представителя Заказчика, а сроки работ корректируются (с оформлением Доп.соглашения)
Заказчик
| Генеральный директор ООО" " | Срок выполнения работ (рабочие дни) 14: Генеральный директор ООО" "
| ____________________ В.С. Антонов | Срок выполнения работ (рабочие дни) 14: ____________________ Ю. Крестьяшин
стр.5

## Технолог
стр.6
4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
4.1 | Подготовительные работы
Подготовительные работы включают в себя:
Завоз и складирование материалов, установку мусорного контейнера (пухты),
Монтирование лебедки для подъема и спуска грузов, выставление предупре-
дительного ограждения
4.2 | Теплоизоляционные работы
При реконструкции или ремонте существующей кровли предварительно должна быть установлена необходимость сохранения старой теплоизоляции. Целесообразность сохранения ее устанавливают по результатам детального обследования материала теплоизоляции с отбором проб и определением его влажностного состояния и прочностных показателей, которые должны удовлетворять требованиям табл.6 раздела I "Технические требования и правила приемки" или ГОСТ (ТУ) на данный материал. В противном случае теплоизоляция должна быть заменена или предусмотрены мероприятия, обеспечивающие ее естественную сушку в процессе эксплуатации кровли путем установки патрубков, устройства продухов и т.п. (рис.1)
Рис.2. Вентиляционный патрубок
1 - сборная железобетонная плита; 2 - пароизоляция; 3 - теплоизоляция;
4 - выравнивающая стяжка; 5 - основной кровельный ковер; 6 - дополнительные слои
кровельного ковра; 7 - герметизирующая мастика; 8 - патрубок; 9 - засыпной утеплитель.
стр.7
Теплоизоляционные плиты при укладке по толщине в 2 и более слоев следует располагать вразбежку с плотным прилеганием друг к другу. Швы между плитами более 5 мм, должны быть заполнены теплоизоляционным материалом.
Работа по укладке теплоизоляции должна совмещаться с работами по устройству пароизоляционного слоя (если потребуется по результатам обследования), выполняя их в направлении "на себя’" в целях повышения сохранности теплоизоляции при транспортировании материалов.
4.3 | Устройство стяжки из плит
Плоские асбестоцементные прессованные листы и цементно-стружечные плиты, используемые в качестве сборной стяжки, во избежание коробления, должны быть огрунтованы с обеих сторон. Для увеличения прочности второй слой укладывать со сдвигом так, что бы стыки смежных листов не совпадали со стыками нижнего слоя. Крепление между слоями ЦСП производить саморезами с шагом не менее 0,6 м по периметру листа, отступ от края 5см. Перед устройством нижнего слоя водоизоляционного ковра проклеить все стыки полосами из нижнеслойного материала шириной 10 см.
4.4 | Покрытие наплавляемыми материалами
4.4.1 Рулонные битумно-полимерные материалы наклеивают методом расплавления битумно-полимерного слоя. Рулоны перед употреблением для устранения волн и складок, должны быть выдержаны в раскатанном состоянии. При производстве кровельных работ в условиях отрицательных температур битумные и битумно-полимерные рулонные материалы необходимо отогреть до температуры не менее +15 °С. При уклонах до 15% раскатка рулонов в кровле должна осуществляться перпендикулярно скату, а при больших уклонах параллельно скату. Перекрестная наклейка полотнищ рулонов не допускается. Склеивание полотнищ рулонных материалов между собой должно быть сплошным (без пропусков).
4.4.2 В процессе производства кровельных работ особое внимание должно быть уделено обеспечению требуемой величины нахлестки полотнищ 100 мм, надежности устройства водоизоляционного ковра у внутреннего и наружного водоотвода, в местах примыкания к стенам, парапетам и другим конструктивным элементам, а также в местах пропуска через кровлю технологических трубопроводов, вентиляционных шахт и т.п.
4.4.3 В целях компенсации деформаций несущих конструкций покрытия и предотвращения возможности появления трещин и вздутий в водоизоляцион- ном ковре наклейку полотнищ нижнего слоя водоизоляционного ковра осуще- ствлять точечно или полосами с оставлением непроклеенных полос шириной 100 мм через каждые 2-3 м. Точечная и полосовая наклейка должна быть равномерной и составлять 25-35% площади наклеиваемых полотнищ; при этом их раскатку следует предусматривать вдоль ската.
4.4.4 Технологические приемы наклейки наплавляемого рулонного материала методом расплавления выполняют в следующей последовательности:
стр.8
На подготовленное основание раскатывают 5-7 рулонов, примеряют один рулон по отношению к другому и обеспечивают необходимую нахлестку. Приклеивают концы всех рулонов с одной стороны и полотнища рулонного материала обратно скатывают в рулоны (при значительном охлаждении полотнищ в зимний период эти операции производят при легком подогреве ручной горелкой наружной поверхности рулона). Разогревая покровный (приклеивающий) слой наплавляемого рулонного материала с одновременным нагревом основания или поверхности ранее наклеенного водоизоляционного слоя, рулон раскатывают, плотно прижимают к основанию,. Раскладка и раскрой полотнищ наплавляемого рулонного материала при устройстве основного и дополнительного ковра в углу парапета приведены на рис.11 и 12, а на поверхности внешнего угла, например вентшахты - на рис.13.
Рис.11. Раскладка и раскрой полотнищ наплавляемого рулонного материала
(а - нижнего слоя; б - верхнего слоя) при устройстве основного кровельного ковра в углу парапета
1 - парапет; 2 - нижний слой ковра; 3 - нахлестка полотнищ нижнего слоя; 4 - наклонный переходный бортик;
5 - верхний слой ковра (с крупнозернистой посыпкой); 6 - нахлестка полотнищ верхнего слоя.
стр.9
Рис.12. Раскладка и раскрой полотнищ наплавляемого рулонного материала при устройстве дополнительного
кровельного ковра в углу парапета
1 - парапет; 2 - основной кровельный ковер; 3 - переходный наклонный бортика; 4 - нижний дополнительный слой
5 - верхний слой (с крупнозернистой посыпкой) дополнительного ковра.
Рис.13. Раскладка и раскрой полотнищ наплавляемого рулонного материала при устройстве кровельного ковра
(а и б - основного, в и г - дополнительного) на поверхности внешнего угла, например, вентшахты
1 - стены вентшахты; 2 - нижний слой основного кровельного ковра; 3 - верхний слой (с крупнозернистой
посыпкой) основного ковра; 4 - наклонный бортик; 5 - основной кровельный ковер; 6 - нижний слой
дополнительного ковра; 7 - верхний слой (с крупнозернистой посыпкой) дополнительного ковра.
Наклейку полотнищ из наплавляемых рулонных материалов на вертикальные
поверхностипроизводят снизу вверх при помощи ручной горелки.
стр.10
4.5 | Устройство примыканий и отдельных узлов
4.5.1 Для защиты мест примыканий водоизоляционного ковра к выступающим конструкциям здания, мест сопряжения кровли с вентиляционными трубами, анкерам и т.д. следует применять герметизирующие составы.
4.5.2 В местах примыкания к стенам, парапетам, деформационным швам и другим конструктивным элементам выполнить наклонные под углом 45° бортики из цементно-песчаного раствора или полос ЦСП. Высота их у мест примыканий кровли должна быть не менее 100 мм. Вертикальные поверхности конструкций, выступающих над кровлей (стенки деформаци- онных швов, парапеты и т.п.), выполненные из кирпича или блоков, должны быть оштукатурены цементно-песчаным раствором на высоту устройства дополнительного водоизоляционного ковра, но не менее 250 мм.
4.5.3 В местах примыкания кровли к парапетам высотой до 450 мм слои дополнительного водоизоляционного ковра должны быть заведены на верхнюю грань парапета с обделкой мест примыкания оцинкованной кровельной сталью и закреплением ее при помощи костылей (рис.7).
Рис.7. Примыкание кровли к парапету высотой до 450 мм
1 - сборная железобетонная плита покрытия; 2 - пароизоляция; 3 - теплоизоляция;
4 - выравнивающая стяжка; 5 - основной кровельный ковер; 6 - защитный слой;
7 - дополнительные слои кровельного материала; 8 - дюбели; 9 - костыли 40х4 через 600 мм;
10 - оцинкованная кровельная сталь; 11 - стена.
стр.11
4.5.4 При высоте парапета до 200 мм переходной наклонный бортик рекомен- дуется выполнять из бетона до верха парапета. При устройстве кровли в покрытиях с высоким (более 450 мм) парапетом защитный фартук должен быть закреплен пристрелкой дюбелями, а верхняя часть парапета отделана кровельной сталью, закрепляемой костылями (рис.8) или покрыта парапетными плитками с герметизацией швов между ними.
Рис.8. Примыкание кровли к парапету высотой более 450 мм
а) традиционного, б) инверсионного покрытий; 1 - сборная железобетонная плита покрытия;
2 - пароизоляция; 3 - теплоизоляция; 4 - выравнивающая стяжка; 5 - основной кровельный ковер;
6 - защитный слой, 7 - дополнительные слои кровельного ковра; 8 - воронка внутреннего водостока;
9 - фартук; 10 - герметизирующая мастика; 11 - дюбели; 12 - оцинкованная кровельная сталь;
13 - костыли 40х4 через 600 мм; 14 - стена; 15 - предохранительный (фильтрующий) слой;
16 - пригруз из гравия; 17 - грунтовка.
4.5.5 Конек кровли при уклонах 3% и более должен быть усилен на ширину 150-250 мм с каждой стороны, а ендова - на ширину 500-750 мм (от линии перегиба) одним слоем дополнительного водоизоляционного ковра, который может быть выполнен из рулонного материала (при рулонных кровлях), приклеенного к основанию по продольным кромкам или из мастики с одной армирующей прокладкой в мастичных кровлях (рис.9 и 10).
стр.12
Рис.9. Конек кровли
а) традиционного, б) инверсионного покрытия; 1 - железобетонная плита покрытия;
2 - пароизоляция; 3 - теплоизоляция; 4 - цементно-песчаная стяжка;
5 - основной кровельный ковер; 6 - защитный слой; 7 - дополнительный слой кровли.
Рис.10. Ендова кровли
а) традиционного, б) инверсионного покрытий; 1 - железобетонная плита; 2 - пароизоляция;
3 - теплоизоляция; 4 - цементно-песчаная стяжка; 5 - дополнительный слой кровли
6 - основной кровельный ковер; 7 - защитный слой; 8 - воронка внутреннего водостока;
9 - грунтовка; 0 - легкий бетон; 11 - предохранительный (фильтрующий) слой.
стр.13
4.5.6 При наружном водоотводе карнизные участки кровли должны быть усилены одним слоем дополнительного водоизоляционного ковра шириной не менее 250 мм, выполненного из рулонного материала, приклеиваемого к основному ковру. В пределах рабочих захваток работы должны начинаться с пониженных участков: карнизных свесов и участков расположения водосточных воронок (ендов). В процессе производства кровельных работ все необходимые материалы должны подаваться в направлении навстречу производственному потоку.
4.5.7 В местах перепада высот, примыкании кровли к парапетам, стенам бортов фонарей, в местах пропуска труб, у водосточных воронок, вентиляционных шахт и т.п. должно предусматриваться устройство дополнительного водоизоляционного ковра.

## Охрана среды
стр.19
6. Мероприятия по охране окружаущей среды
В связи с малым воздействием на окружающию среду при производстве кровельных
работ, основные мероприятия по охране окружающей среды сводятся к своевременному
удалению производственных отходов и строительного мусора с места производства работ
и складирование его в мусорный контейнер (пухту) с последующим вывозом на свалку и
утилизацией.